**ОТЧЕТ**

**по обеспечению перехода МАОУ СОШ № 4**

**на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**за 2022–2023 уч.год**

Согласно Дорожной карте, утвержденной приказом директора «Об утверждении Дорожной карты по введению обновленных ФГОС начального и основного общего образования» от 28.03 .2022г. № 154, в течение 2022-2023 учебного года организован процесс перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Деятельность была организована по 6 направлениям:

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.

**1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Функция Координационного совета передана Методическому совету |  | Краюхина Л.В. | Протокол заседания педагогического совета № 1 от 30.08.2023г. |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1,5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС | Август 2022 | Краюхина Л.В., Ошеева Т.И. | Протоколы классных родительских собраний в 1,5-х классах, |
|  | Соотнесение фонда библиотеки с Федеральным перечнем учебников. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО | 01.09. 2022 | Краюхина Л.В., Балабанова М.Н. | Заявка на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Май 2023 года | Краюхина Л.В., Ошеева Т.И. | Аналитическая справка замдиректора по ВР по запросам обучающихся.  Проект «Создание психолого-педагогического класса» |
|  | Организация сетевого взаимодействия школы и СПО, ВПО, обеспечивших реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на ФГОС | В течение всего периода | Ошеева Т.И. | Договоры сетевого взаимодействия с СПО, ВПО. |

**2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Краюхина Л.В., Вилисова Г.Л. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | 30.06.2022 года | Краюхина Л.В. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации от 31.08.2022 № 335. |
|  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | 01.09.2022 года | Вилисова Г.Л. | Договор между ОО и родителями |
|  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | 01.09.2022 года | Зорина О.М. | Обновлены должностные инструкции |
|  | Разработка основной образовательной программы НОО образовательной организации на основе примерной ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | 01.09.2022 года | Краюхина Л.В., Вилисова Г.Л.,  Ошеева Т.И. | Основная образовательная программа НОО |
|  | Разработка основной образовательной программы ООО образовательной организации на основе примерной ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | 01.09.2022 года | Краюхина Л.В.,  Ошеева Т.И. | Основная образовательная программа ООО |
|  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического совета | 30.08.2022 года | Краюхина Л.В. | Протокол заседания педагогического совета № 1 от 30.08.2023г.  приказ о внесении изменений от 31.08.2022 № 335. |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30.06.2022 года | Леухина Н.Л.,  Краюхина Л.В., Вилисова Г.Л.,  Ошеева Т.И. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | 30.08.2022 года | Краюхина Л.В.,  Ошеева Т.И. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебного плана для 1-х и 5-х классов |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для всех классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 30.08.2023 года | Руководители ШМО, Зам. директора по УВР | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | 01.09.2022 года | Леухина Н.Л. | Протокол педсовета от 27.02.2023 № 8  Приказ № 124 от 01.03.2023г. |

**3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 30.08.2022 года | Краюхина Л.В. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Педагогический совет, совещание для педагогов по переходу на обновленные ФГОС. | 30.08.2022 года | Краюхина Л.В. | Заседание от 30.08.2022г.протокол № 1 |
|  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | По планам ШМО | Краюхина Л.В. | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |
|  | Методический совет «Мониторинг результатов по ФГОС». | 22.11.2022 года | Краюхина Л.В. | Заседание от 22.11.2022г., протокол № 4 |
|  | Организовано прохождение КПК руководящих и педагогических кадров по вопросам обновленных ФГОС. | В течение года | Краюхина Л.В. | Реестр прохождения КПК, Перспективный план-график на курсы повышения квалификации педагогических работников |
|  | Методический семинар по теме «переход на обновленные ФГОС» | 29.08.2022 года | Краюхина Л.В. | Рассмотрение промежуточных результатов реализации обновленных ФГОС |
|  | Совещание Промежуточные результаты перехода на обновленные ФГОС | 07.11.2022 года | Краюхина Л.В. | Лист знакомства |
|  | Заседания ШМО | 17.10.2022 года; 11.01.2022 года | Рук.ШМО | Личностные, метапредметные и предметные результаты обновленных ФГОС |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Краюхина Л.В. | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО. |
|  | Обеспечение методической поддержки для педагогов, разработанные в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | 07.11.2022 года | Краюхина Л.В. | Предложены методические видео-уроки для педагогов, разработанные в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО на портале Единого содержания общего образования <https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm>. |
|  | Изучение учебных пособий, посвященных актуальным вопросам обновления предметного содержания по основным предметным областям ФГОС НОО и ООО | 07.11.2022 года | Краюхина Л.В. | Педагогам предложены учебные пособия на <https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm> |
|  | Посещение уроков | В течение года | Краюхина Л.В. | Аналитическая справка от 25.02.2023г.  Аналитическая справка от 27.12.2022г. |
|  | Мониторинг реализации обновленных ФГОС НОО, ООО. | 04.11.2022 года | Краюхина Л.В. | Справка по результатам мониторинга перехода МАОУ СОШ № 4 на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО от 04.11.2022 года |
|  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | 30.08.2022 года | Леухина Н.Л.,  Краюхина Л.В. | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
|  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | 30.08.22 года | Леухина Н.Л. ,Краюхина Л.В. | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |

**4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 30.08.22 года | Краюхина Л.В. | Банк данных педагогического состава школы (сайт школы) <http://www.shkola4.u-education.ru/docs/2022/09/PK_NOO.xls>  <http://www.shkola4.u-education.ru/docs/2022/09/PK_OOO.xls> |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 25.09. 2022 года,  24.12.2022 года | Краюхина Л.В. | Диагностика педагогов на платформе «ЯУчитель».  Аналитическая справка зам. директора по УВР |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | 25.08. 2022 года;  27.04.2023 года | Руководители ШМО, Леухина Н.Л., Зорина О.М. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
|  | Разработан план-график повышения квалификации учителей, в том числе административной команды ОО, по вопросам введения и реализации ФГОС |  |  | Разработан план-график повышения квалификации учителей по обновленным ФГОС |

Доля педагогов МАОУ СОШ № 4, прошедших КПК по вопросам обучения в соответствии с обновленными ФГОС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество учителей | всего | с КПК |
| Количество учителей начальных классов | 15 | 14 |
| Количество учителей русского языка и литературы | 4 | 3 |
| Количество учителей иностранного языка | 3 | 2 |
| Количество учителей математики | 3 | 3 |
| Количество учителей истории и обществознания | 2 | 1 |
| Количество учителей географии | 2 | 1 |
| Количество учителей биологии | 2 | 2 |
| Количество учителей ИЗО | 1 | 1 |
| Количество учителей информатики | 1 | 1 |
| Количество учителей музыки | 1 | 1 |
| Количество учителей технологии | 2 | 2 |
| Количество учителей физической культуры | 4 | 4 |
| Количество учителей физики, химии | 2 | 2 |
| Количество административных работников | 4 | 4 |

**5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Краюхина Л.В. | Сайт образовательной организации имеет раздел «Образовательные стандарты» |
|  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Краюхина Л.В. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях |
|  | Организованы сообщества, чаты в ВКонтакте для взаимодействия участников образовательного процесса | Сентябрь | Кл. руководители, Ошеева Т.И. | Организованы сообщества для взаимодействия участников образовательного процесса |
|  | Проведение мероприятия для родителей собраний обучающихся по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС | Август 2022 | Краюхина Л.В., Ошеева Т.И. | Протоколы классных родительских собраний в 1,5-х классах, |
|  | Доступ к информационным ресурсам, в том числе посредством сети Интернет | Сентябрь 2023 | Краюхина Л.В. | Сайт образовательной организации имеет раздел «Образовательные стандарты» |

С обучающимися проведены образовательные события:

* Муниципальное событие «PISAнская прогулка» для педагогов;
* Муниципальная игра «Юный финансист» для обучающихся;
* Фестиваль педагогических идей» для педагогов МАОУ СОШ № 4;
* Муниципальное образовательное событие «Пизанское путешествие» для педагогов и обучающихся.

**6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 25.12. ежегодно | Зам. директора | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | До 25.12. ежегодно | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка по итогам смотра-конкурса кабинетов образовательной организации с учетом требований СанПиН, обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Анализ комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 30.08. ежегодно | Педагог-библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Сформирована ежегодная заявка на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Реализуется проект [**"Повышение информационно-коммуникативной компетентности обучающихся в условиях современной информационно-образовательной библиотечной среды"**](http://www.shkola4.u-education.ru/docs/2020/10/biblioteka.docx) |

**Психолого-педагогическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
|  | В ОО создана и функционирует психологическая служба (имеется необходимое количество квалифицированных специалистов) для психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений |  |  | В школе имеется:  2 педагога-психолога,  1 учитель-логопед,  1социальный педагог |
|  | Разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | В течение всего периода | Корепанова А.О. | * Реализуется проект [**"Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"**](http://www.shkola4.u-education.ru/docs/2020/10/psixologia.docx) |

Вывод:

1. Переход на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО ведется планомерно, своевременно.
2. Необходимо организовать семинар по созданию рабочих программ с использованием Конструктора рабочих программ платформы «Единое содержание общего образования».
3. Продолжить взаимопосещение уроков педагогами с целью обмена опытом в моделировании уроков в соответствии с ФГОС.
4. Продолжить контроль проведения уроков в соответствии с ФГОС.

Заместитель директора по УВР Краюхина Л.В.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО на 11.12.2022г.** | | | |
|  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение** |
| **I. Общие сведения** | | | |
| 1 | В Вашей общеобразовательной организации реализуется образовательные программы НОО и ООО. Расчет показателя: школы, в которых есть только 1-4 классы + школы, в которых есть только 5-9 классы + школы, в которых есть и 1-4 классы, и 5-9 классы (при этом могут быть и 10-11 классы) | Да |
| 2 | В Вашей общеобразовательной организации реализуется образовательные программы НОО (все школы, в которых есть 1-4 классы, в том числе школы, реализующие программы ООО и СОО) | Да |
| 2.1. | В Вашей общеобразовательной организации все 1 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО | Да |
| 2.2. | В Вашей общеобразовательной организации все 2 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО | Нет |
| 2.3. | В Вашей общеобразовательной организации все 3 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО | Нет |
| 2.4. | В Вашей общеобразовательной организации все 4 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС НОО | Нет |
| 3 | В Вашей общеобразовательной организации реализуется образовательные программы ООО (все школы, в которых есть 5-9 классы, в том числе школы, реализующие программы НОО и СОО) | Да |
| 3.1. | В Вашей общеобразовательной организации все 5 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО | Да |
| 3.2. | В Вашей общеобразовательной организации все 6 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО | Нет |
| 3.3. | В Вашей общеобразовательной организации все 7 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО | Нет |
| 3.4. | В Вашей общеобразовательной организации все 8 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО | Нет |
| 3.5. | В Вашей общеобразовательной организации все9 классы в 2022-2023 учебном году переходят на обучение по обновленному ФГОС ООО | Нет |
| **IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022 | 4 |
| 1.1. | Количество учителей 1 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС НОО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС НОО | 4 |
| 2 | Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 3 |
| 2.1. | Количество учителей русского языка и литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 3 |
| 3 | Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 0 |
| 3.1. | Количество учителей родного языка и родной литературы 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 0 |
| 4 | Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 4.1. | Количество учителей иностранного языка 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 5 | Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 2 |
| 5.1. | Количество учителей математики 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 2 |
| 6 | Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 6.1. | Количество учителей истории 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 7 | Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 7.1. | Количество учителей географии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 8 | Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 8.1. | Количество учителей биологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 9 | Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 9.1. | Количество учителей изобразительного искусства 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 10 | Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 10.1. | Количество учителей музыки 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 11 | Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 2 |
| 11.1. | Количество учителей технологии 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 2 |
| 12 | Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022 | 1 |
| 12.1. | Количество учителей физической культуры 5 классов, по плану переходящие на обучение по обновленному ФГОС ООО с 01.09.2022, которые прошли обучение по программам повышения квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС ООО | 1 |
| 13 | Количество административных работников общеобразовательных организаций, курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации | 4 |
| 13.1. | Количество административных работников общеобразовательных организаций, курирующих образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, прошедших повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 4 |

Исп. Краюхина Л.В.